## Sheet1
Risico | Kans 1-5 | Impact 1-5 | Hoe te voorkomen of op te lossen?
Te vroeg ingepland | 2 | 3 | bespreken met teamgenoten wie wat doet en beknopt een dagbespreking doen om aan de juiste deadlines te zitten
Groepsleden geen taken | 4 | 3 | Aangeven wie wat doet en dit wekelijks aann de begin van de dag bespreken
Beschadigde apparatuur | 3 | 5 | Jezelf inlichten over de apparatuur die gebruikt wordt of nieuwe apparatuur kopen/een alternatief kiezen
Communicatie tussen ESP32 en NOOB werkt niet | 4 | 4 | Support aanvragen bij serverbeheerder
Database communicatie niet juist | 3 | 4 | Trial and error en hulp vragen. Daarnaast kunnen er gedocumenteerd worden welke aanpassingen er zijn gemaakt
GUI werkt niet | 3 | 1 | Vervanging regelen voor de tabblad of programmering aanpassen naar geschikt
ESP32 heeft storingen | 4 | 1 | Andere ESP32 aansluiten of overstappen naar Raspberry Pi indien nodig
3D Modellen zijn moeilijk te maken | 5 | 2 | Hulp vragen aan experts en meer tijd erin steken om toch een bruikbaar model te kunnen presenteren
Fouten in de code | 5 | 5 | Kennis opdoen van de benodigde code om tot resolutie te kunnen komen